## 刘子栋
本周工作计划表
项目经理 | 项目名称 | 项目成员 | 工作内容 | 优先级 | 计划完成日期 | 新建问题
刘 子栋 | C01.智能交通 | 李成 | Kafka研究 | 一般 | 2016-7-8
|  | 李成 | 诱导系统熟悉及匝屏控制协议 | 一般 | 2016-7-8 |  | 导出7月4日（周一）创建的问题
|  | 李成 | 诱导屏多对多发布 | 一般 | 2016-7-8
|  | 杨林 | 交通事故档案管理系统-数据分析 | 一般 | 2016-7-5
|  | 刘子栋 | 中环智能交通建设项目进度（桥上） | 一般 | 2016-7-1
|  | 项圣云 | E驾宝路况需求整理 | 一般 | 2016-7-8
|  | 项圣云 | 集成平台验收工作整理 | 一般 | 2016-7-1
|  | 夏小鹏 | 视频控信号机研究 | 一般 | 2016-7-1
|  | 翟进海 | 运维平台系统 | 一般 | 2016-7-3
|  | 汇总 |  |  |  | 9
| C01-1.智能交通一期二阶段 | 李成 | Kafka研究 | 一般 | 2016-7-8
|  | 李成 | 诱导系统熟悉及匝屏控制协议 | 一般 | 2016-7-8
|  | 李成 | 诱导屏多对多发布 | 一般 | 2016-7-8
|  | 杨林 | 交通事故档案管理系统-数据分析 | 一般 | 2016-7-5
|  | 项圣云 | E驾宝路况需求整理 | 一般 | 2016-7-8
|  | 项圣云 | 集成平台验收工作整理 | 一般 | 2016-7-1
|  | 夏小鹏 | 视频控信号机研究 |  | 2016-7-1
|  | 翟进海 | 运维平台系统 | 一般 | 2016-7-3
|  | 汇总 |  |  |  | 8
| C01-2.新建改建道路智能交通代建 | 刘子栋 | 中环智能交通建设项目进度（桥上） | 一般 | 2016-7-1
|  | 汇总 |  | 一般 |  | 1
|  | 刘子栋 | 中环智能交通建设项目进度（桥上） |  | 2016-7-1 | 1
| C01-2-1.中环路桥工程智能交通建设一标段工程 | 汇总 |  |  |  | 1
汇总 | 18
上周工作达成表
计划内工作
项目经理 | 项目名称 | 项目成员 | 工作内容 | 优先级 | 计划完成日期 | 状态
刘 子栋 | C01.智能交通 | 李成 | Kafka研究 | 一般 | 2016-7-8 | 未完成
|  | 李成 | 诱导系统熟悉及匝屏控制协议 | 一般 | 2016-7-8 | 未完成 | 超过计划完成时间的问题用个颜色标注出来
|  | 李成 | 诱导屏多对多发布 | 一般 | 2016-07-06 | 未完成
|  | 杨林 | 交通事故档案管理系统-数据分析 | 一般 | 2016-7-5 | 未完成
|  | 刘子栋 | 中环智能交通建设项目进度（桥上） | 一般 | 2016-7-1 | 已完成
|  | 项圣云 | E驾宝路况需求整理 | 一般 | 2016-7-8 | 已完成
|  | 项圣云 | 集成平台验收工作整理 | 一般 | 2016-7-1 | 已完成
|  | 夏小鹏 | 视频控信号机研究 | 一般 | 2016-7-1 | 已完成
|  | 翟进海 | 运维平台系统 | 一般 | 2016-7-3 | 已完成
|  | 汇总 |  |  |  | 9
| C01-1.智能交通一期二阶段 | 李成 | Kafka研究 | 一般 | 2016-7-8
|  | 李成 | 诱导屏多对多发布 | 一般 | 2016-7-8 | 未完成
|  | 杨林 | 交通事故档案管理系统-数据分析 | 一般 | 2016-7-5 | 未完成
|  | 项圣云 | 集成平台验收工作整理 | 一般 | 2016-7-1 | 已完成
|  | 夏小鹏 | 视频控信号机研究 | 一般 | 2016-7-1 | 已完成
|  | 翟进海 | 运维平台系统 | 一般 | 2016-7-3 | 已完成
|  | 汇总 |  |  |  | 7
| C01-2.新建改建道路智能交通代建 | 刘子栋 | 中环智能交通建设项目进度（桥上） | 一般 | 2016-7-1 | 已完成
|  | 汇总 |  |  |  | 1
|  | 刘子栋 | 中环智能交通建设项目进度（桥上） | 一般 | 2016-7-1 | 1
| C01-2-1.中环路桥工程智能交通建设一标段工程 | 汇总 |  | 一般 |  | 1
汇总 | [5 empty] | 18
计划外工作
刘子栋 | C01-1.智能交通一期二阶段 | 项圣云 | E驾宝路况需求整理 | 高 | 2016-7-8 | 已完成
|  | 李成 | 诱导系统熟悉及匝屏控制协议 | 高 | 2016-7-8 | 已完成
汇总 | [5 empty] | 2